Nomes: Jonathan Borges, João Ribeiro

Curso: ADS – 2 Semestre

Professor: Bruno

Disciplina: Engenharia de Software I

Tipo de Empresa: Bazar

Descrição do Sistema: A criação de um sistema para controle de vendas de um bazar online, com promoções de estações e com um sistema de troca e controle com o cliente.

Planejamento

1.Integração

- Plano de Gerenciamento do Projeto: O projeto será integrado em um documento único, consolidando cronograma, custos, requisitos e riscos;

- O GitHub será utilizado para acompanhar o andamento do projeto e gerenciamento de histórico de versão;

2. Escopo

- Planejamento do Escopo: O sistema abrangerá cadastro de produtos, gestão de promoções, carrinho de compras, sistema de trocas e relatórios de vendas;

- Coleta de Requisitos: Requisitos levantados junto ao cliente incluem: cadastro de clientes, promoções por estação, histórico de trocas, relatórios de vendas e integração com meios de pagamento;

- Declaração do Escopo: O sistema permitirá ao cliente realizar compras e trocas de forma online. O que não está incluído neste escopo são integrações complexas com marketplaces externos;

- EAP (Estrutura Analítica do Projeto):

  - Cadastro de produtos e clientes;

  - Gestão de promoções;

  - Carrinho de compras e pagamentos;

  - Sistema de trocas;

  - Relatórios e controle do bazar;

3. Cronograma

- Planejamento do Cronograma: O cronograma será acompanhado em gráfico de Gantt;

- Atividades Definidas

  - Levantamento de requisitos;

  - Design da interface;

  - Desenvolvimento do backend;

  - Desenvolvimento do frontend;

  - Testes e ajustes;

  - Implantação e treinamento;

- Sequência das Atividades: Primeiro os requisitos, depois design, seguido de desenvolvimento, testes e implantação;

- Estimativas de Duração:

  - Requisitos: 2 semanas;

  - Design: 2 semanas;

  - Desenvolvimento: 6 semanas;

  - Testes: 3 semanas;

  - Implantação: 1 semana;

- Cronograma Final: Total estimado de 14 semanas;

4. Custos

- Planejamento de Custos: Custos serão acompanhados mensalmente;

- Estimativas de Custos: Hospedagem R$ 100/mês, domínio R$ 50/ano, certificado SSL R$ 150/ano, equipe de desenvolvimento (estimativa acadêmica);

- Orçamento: R$ 5.000,00 estimados para o projeto piloto;

5. Qualidade

- O sistema deverá ter tempo de resposta de no máximo 2 segundos por página;

- Testes de usabilidade serão feitos com clientes do bazar;

- O módulo de promoções e trocas deve funcionar sem falhas;

6. Recursos

- Planejamento de Recursos: Equipe formada por desenvolvedores, analista de requisitos e testadores;

- Estimativa de Recursos:

  - 1 desenvolvedores backend;

  - 1 desenvolvedor frontend/designer;

7. Comunicações

- Reuniões semanais de status com a equipe;

- Relatórios quinzenais enviados ao dono do bazar;

- Canal de comunicação via WhatsApp e e-mail;

8. Riscos

- Identificação dos Riscos:

  - Atrasos no desenvolvimento

  - Bugs críticos no sistema

  - Problemas em integrações de pagamento

  - Baixa adesão dos clientes às promoções

- Análise Qualitativa:

  - Falha em pagamento = impacto alto

  - Baixa adesão às promoções = impacto médio

- Análise Quantitativa:

  - Perda de até 30% nas vendas em caso de falha do sistema.

- Plano de Resposta:

  - Testes automatizados para evitar falhas graves

  - Plano de contingência em servidor backup

  - Estratégias de marketing para engajar clientes

9. Aquisições

- Contratação de hospedagem, certificado SSL, domínio e API de pagamentos.

10. Stakeholders

- Principais Partes Interessadas:

  - Dono do bazar (patrocinador)

  - Clientes (usuários finais)

  - Equipe de desenvolvimento (responsáveis pela entrega)

- Engajamento:

  - Reuniões quinzenais com o dono do bazar

  - Pesquisa de satisfação com clientes após o lançamento

  - Feedback contínuo para melhorias futuras